## Checklist
任务 ID | 任务名称 | 描述 | 验收标准 1 | 验收标准 2 | 验收标准 3 | 验收标准 4 | 完成状态 | 备注
1.1 | 升级 Cursor 到 1.7+ | 所有开发者安装最新版本，修复 CVE-2025-54136/54135/59944 | 100% 开发者版本 ≥ 1.7+ | 无开发者使用旧版本 | Help → About Cursor 显示 ≥1.7 |  | ☐
1.2 | 全体启用 Privacy Mode | 强制所有开发者启用 Privacy Mode，防止代码泄露 | 100% 开发者 Privacy Mode = ON | 用户无法关闭（Teams/Enterprise 版） | Settings → Features → Privacy Mode 显示 "Enabled" |  | ☐
1.3 | 生成企业 API Key，禁用个人密钥 | 创建企业级 API Key 管理，移除开发者个人密钥 | 企业 API Key 已创建（Team Admin） | 所有开发者配置企业 Key | 0 个开发者使用个人密钥 | git log -S "sk-" 无密钥泄露 | ☐
1.4 | 配置 .cursorignore，排除敏感文件 | 创建并部署企业级 .cursorignore，防止敏感文件被索引 | 所有项目都有 .cursorignore 文件 | 至少排除 7 类敏感文件（.env, *.pem, *.key, ~/.ssh/*, ~/.aws/*, secrets.json, *.db） | cursor --test-cursorignore 验证通过 | Git 中包含 .cursorignore | ☐
1.5 | 审计现有 MCP，建立临时黑名单 | 检查所有已安装的 MCP，移除不必要的，建立黑名单 | 列出所有现有 MCP | 不需要的 MCP 已移除 | 临时黑名单已建立（sw-cur, sw-cur1, aiide-cur） | 员工知道哪些 MCP 被禁用及原因 | ☐
1.6 | 禁用非官方扩展源（Open VSX） | 禁止从 Open VSX Registry 安装扩展，仅允许官方 VS Code Marketplace | Open VSX Registry 已禁用 | extensions.verifySignature = true | 所有扩展来自官方 Marketplace | 无法从其他源安装扩展 | ☐
1.7 | 启用扩展签名验证 | 启用 VS Code 扩展签名验证，防止安装被篡改的扩展 | extensions.verifySignature = true 已配置 | 无法安装未签名的扩展 | 所有现有扩展通过签名验证 |  | ☐
2.1 | 制定 MCP 零信任审批流程 | 建立 4 层 MCP 审批流程（来源验证 → 功能分析 → 代码审计 → 运行时沙箱） | 4 层审批流程文档完成 | 审批工作流建立（Jira/Asana） | 哈希验证机制已启用 | 30 天周期审查已规划 | ☐
2.2 | 建立扩展白名单 | 建立企业级扩展白名单，初期 5-10 个 | 5-10 个企业扩展已批准 | 白名单配置已部署 | CI/CD 验证脚本就位 | 无法安装未批准扩展 | ☐
2.3 | 部署依赖扫描工具 | npm audit 和 Snyk 集成，防止恶意包 | Snyk CLI 已部署 | npm audit 已集成 | 黑名单配置已生效（sw-cur, sw-cur1, aiide-cur） | CI/CD 安全门禁已激活 | ☐
2.4 | 配置日志聚合系统 | 部署 ELK/Splunk/DataDog，集中管理日志 | ELK/Splunk/DataDog 已部署 | Cursor 日志收集已配置 | 日志查询仪表板已创建 | 日志保留期已设定 | ☐
2.5 | 定义监控告警规则 | 定义至少 5 个关键监控告警规则 | MCP 配置修改告警 | Token 消耗异常告警 | 未批准扩展安装告警 | 异常登录告警 + 大小写绕过告警（至少 5 条规则） | ☐
2.6 | 起草企业 Cursor 使用政策 | 制定企业级使用政策文档 | 使用政策文档已完成 | 所有开发者已签署 | 政策已发布到内部 Wiki | 包含违规处理办法 | ☐
2.7 | 组织安全培训 | 为开发团队提供安全培训 | 100% 开发者参与培训 | 至少 80% 通过测试 | 培训材料已归档 | 反馈已收集 | ☐
3.1 | 开发自动化审计脚本 | 创建扩展检查、MCP 检查、npm 包检查脚本（日运行） | 3+ 个审计脚本已部署 | 脚本运行成功率 > 99% | 日志记录完整 | Cron 任务已配置 | ☐
3.2 | 集成 MCP 白名单验证到 Git Hooks | 配置 pre-commit hook，验证 MCP 配置 | pre-commit hook 已部署到所有开发机 | MCP 验证功能正常 | 无绕过方式存在 | 开发者无法跳过检查 | ☐
3.3 | 配置 CI/CD 安全门禁 | 在 GitHub/GitLab 添加安全检查（npm audit、Snyk、MCP 验证） | npm audit 检查已激活 | Snyk 扫描已集成 | MCP 配置验证已激活 | PR 无法绕过检查 | ☐
3.4 | 建立 MCP 与扩展过期策略 | 设置 90 天重新审批周期 | 90 天过期检查已启用 | 告警机制正常工作 | 首次过期警告已发出 | 过期项自动停用 | ☐
3.5 | 设置每周安全汇报 | 自动生成并发送周安全汇报 | 汇报模板已创建 | 首份周报已生成 | 发送给 Tech Leads | 反馈机制已建立 | ☐
3.6 | 建立事件响应 Runbook | 为 5+ 个安全事件编写应急响应流程 | MCPoison（配置篡改）Runbook 完成 | 恶意扩展 Runbook 完成 | 恶意包 Runbook 完成 | 经济攻击 Runbook 完成（至少 4 类） | ☐
4.1 | 每月 MCP/扩展审计 | 每月审查已批准的 MCP 和扩展，检查更新和安全公告 | 月度审计流程建立 | 每个 MCP/扩展有检查记录 | 更新提示已发出 | 首次审计已完成 | ☐
4.2 | 每周安全告警审查 | 每周审查过去一周的所有告警，统计与分析 | 周告警审查流程建立 | 告警统计报告生成 | 严重告警已处理 | 趋势分析已进行 | ☐
4.3 | 季度深度安全评估 | 季度进行深度安全评估（合规、风险、工具、培训） | 合规性检查完成 | 风险评估完成 | 工具有效性评估完成 | 评估报告已生成 | ☐
4.4 | 年度渗透测试 | 年度由外部安全公司进行渗透测试 | 渗透测试范围已定义 | 测试已执行 | 测试报告已提交 | 发现的问题已修复 | ☐
4.5 | 持续更新威胁情报 | 持续订阅并监控威胁情报源 | CVE 数据库已订阅 | npm 安全公告已订阅 | GitHub 安全顾问已启用 | 新威胁响应时间 < 24h | ☐
4.6 | 定期培训更新 | 每季度更新一次安全培训内容 | 新漏洞案例分析 | 新攻击手法学习 | 防护方案更新 | 100% 员工参与 | ☐

## Timeline
阶段 | 时间 | 优先级 | 工作量 | 目标 | 开始周 | 结束周
阶段 1: 初期安全加固 | 1-2 周 | ★★★★★ | 30-50h | 基础加固 | Week 1 | Week 2
阶段 2: 治理框架建立 | 3-4 周 | ★★★★ | 40h | 治理框架 | Week 3 | Week 4
阶段 3: 运维自动化 | 5-8 周 | ★★★ | 30h | 自动化 | Week 5 | Week 8
阶段 4: 持续改进 | 9+ 周 | ★★ | 5-10h/周 | 持续改进 | Week 9+ | 持续

## KPI Dashboard
KPI | 目标值 | 检查频率 | 告警阈值 | 当前值 | 完成度
Privacy Mode 启用率 | 100% | 周度 | < 95%
MCP 批准周期 | 3-5 天 | 每次 | > 10 天
扩展审批周期 | 3-5 天 | 每次 | > 10 天
告警响应时间 | < 1 小时 | 每个告警 | > 4 小时
代码污染事件 | 0 | 月度 | ≥ 1
员工培训覆盖率 | 100% | 季度 | < 90%
工具可用性 | 99%+ | 实时 | < 99%